П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА 2018 г.

Съгласно Чл.11 от Закона за туризма  е необходимо приемане на програма за развитие на туризма за 2018 г.

Съгласно Чл.12 Кметът на общината разработва програмата по чл. 11  и след одобрението й от Консултативния съвет по туризъм я внася за приемане от Общинския съвет.

Програмата е динамичен и отворен документ, периодично се допълва съобразно настъпилите промени в приоритетите на Общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

| ДЕЙНОСТИ |  | КООРДИНАТОР | ПАРТНЬОР | СРОК |  | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ | НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Подобряване и изграждане на туристическата инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддръжка на съществуващата туристическа информационна инфраструктура. | Община Карлово | Кметства на населени места | постоянен |  | Туристически данък Чрез проект | 480 лв. |
| 2. | Изготвяне на компас – информационно табло с насочващи указателни табели за туристическите обекти гр. Карлово. Място – градинката до Музей “В. Левски” | Община Карлово | Исторически музей - Карлово | Aприл |  | Туристически данък Чрез проект | 950 лв. |
| 3. | Проектиране на велосипедна алея между Карлово и Баня | Община Карлово | Кметство гр. Баня |  |  | Чрез проект |  |
| 4. | Поставяне на указателни табели по европейски стандарт на входовете на гр. Карлово с надпис на ТК “Старинно Карлово” | Община Карлово Арх. Ахрянов |  | Mарт |  | Чрез проект Туристически данък | 1380 лв. |
| 5. | Реконструкция на парка в гр. Баня | Община Карлово | Кметство гр. Баня |  |  | Чрез проект |  |
| 6. | Подпомагане на туристическите дружества в гр. Карлово, гр. Калофер, с. Климент и „Карловски занаятчийски еснаф” с реклама; на сайта на общината, и на туристически борси и изложения . | Община Карлово | ТД”Васил Левски” ТД”Хайдут” ТД”Здравец” | постоянен |  |  |  |
|  | Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, допринасящи за развитието на туризма |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Популяризиране на празниците в Общината Кукерски фестивал Изработване на рекламни флаери Празник на Розата Изработка на тениски, шапки и др. с рекламна цел и с цел продажба Еньовден и Празник на лавандулата Изработване на ракламни флайери Празник на гр. Карлово Изработване на рекламни подаръци за Националния поход „По стъпките на Левски” | Община Карлово Община Карлово Община Карлово Община Карлово |  |  | Февруари Март Юни Юли | Туристически данък Туристически данък Туристически данък Туристически данък | 500 лв. 1480 лв. 500 лв. 1140 лв. |
| 8. | Организиране на събития и възстановки в ТК „Старинно Карлово” | Община Карлово |  |  | Април - Септември |  | 920 лв |
| 9. | Организиране и провеждане на кулинарни изложби на характерни карловски ястия. Място – Бухалов хан | Община Карлово | Читалища от Общината |  | Април - Септември | Туристически данък | 300 лв |
| 10. | а/ Организиране на Коледен и Великденски базар в къща „Бухалов хан”- подаръци и вкусотии представени от регион Карлово с благотворителна цел. б/ Реклама за базарите | Община Карлово | Карловски занаятчийски еснаф |  | Декември Април |  | 250 лв. 300 лв |
| 11. | Организиране и провеждане на мартенски базар в къща „Бухалов хан” | Община Карлово | Карловски занаятчийски еснаф |  | Април -Март | Чрез доброволци |  |
| 12. | Отбелязване на международния ден на туризма /27 септември/ | Община Карлово |  |  | Септември | Туристически данък | 220 лв. |
| 13. | Включване в обучителни курсове на аниматорите от ТК „Старинно Карлово” |  |  |  |  |  | 400 лв. |
| Рекламни дейности и ефективна маркетингова политика с цел популяризиране възможностите за туризъм |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Изработване на рекламни материали, предназначени за разпространение на туристически борси и изложения. | Община Карлово |  |  |  | Туристически данък | 1380 лв. |
| 15. | Дигитална реклама за Празника на Лавандулата и Еньовден три месеца преди празника | Община Карлово |  |  |  | Туристически данък | 900 лв. |
| 16. | Рекламни материали за TК „Старинно Карлово” | Община Карлово |  | Януари |  | Туристически данък | 1470 лв. |
| 17. | Събиране и поддържане на актуална информация в туристически център „Патева мааза” , относно туристическото предлагане в общината. Изработване на тебела за фасадата | Община Карлово |  | постоянен |  | Туристически данък | 600 лв. |
| 18. | Дигитален маркетинг на ТК “Старинно Карлово” – хонорар за цялата година | Община Карлово |  | Януари |  | Туристически данък | 300 лв. |
| 19. | Ежемесечна дигитална реклама: - Рекламна мрежа на Google – AdWords - Рекламна мрежа на Facebook Ads. - Рекламна мрежа на Нетинфо – AdWise | Община Карлово |  | От м. януари до месец декември 2018 г. |  | Туристически данък Чрез проект | на месец по 300 лв. |
| 20. | Заплащане на годишен хостинг за сайта на ТК „Старинно Карлово“ | Община Карлово |  |  |  | Туристически данък | 127 лв. |
| 21. | Участия в туристически борси и изложения | Община Карлово |  | Февруари, Април, Май, Юни, Септември |  | Туристически данък | 2 830лв. |
| 22. | Изработване на рекламен филм за ТК „Старинно Карлово” | Община Карлово |  | Май - юни |  | Туристически данък | 1 950 лв. |
| 23. | Изработване на лого на ТК „Старинно Карлово” | Община Карлово |  | Юли |  | Туристически данък | 350 лв. |
| 24. | Организиране и провеждане на инфотур | Община Карлово |  | Май - Юни |  | Туристически данък | 1250 лв. |
| 25. | Онлайн реклама на събитията - /Празник на Розата/ в продължение на два месеца преди събитията. | Община Карлово |  | Април |  | Туристически данък | 500 лв. |
| 26. | Непрекъснато актуализиране на информацията в областта на туризма в сайта на Община Карлово и сайта на ТК “Старинно Карлово” | Община Карлово |  | постоянен |  |  |  |
| 27. | Участие в местни и национални онлайн медии с реклама за туристическите обекти | Община Карлово |  | Постоянен /според събитията/ |  |  | 360 лв. |
| Отчетност и контрол |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Годишен отчет за изразходването на средствата за изпълнението на програмата | Община Карлово |  | Декември |  |  |  |
| 29. | Контрол от страна на Община Карлово върху събираемостта на туристическия данък от обектите | Община Карлово |  | постоянен |  |  |  |

Общо средства в размер на 24 437 лв.

Туристически данък за 2017  година в размер на 23 338 лв.