## Лист1
Приложение 1
Индикативен списък с приоритети, цели, мерки и дейности, включени в ПИРО - Карлово 2021-2027
Приоритет (П) | Мярка (М) | Дейност/проектна идея* | Кратко описание. Проектна готовност | Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие)** | Индикативен бюджет (хил. лв.) | Източник на финансиране | Срок за изпълнение | Административна структура (звено в общината), отговорно за реализация на мярката | Относимост на дейностите и проектните идеи към Програмата за развитие на туризма | Относимост на дейностите и проектните идеи към адаптирането към климатичните промени и превенцията от природни бедствия
Приоритет 1. Устойчив растеж чрез привличане на инвестиции в трите сектора на общинската икономика при максимално използване на местните ресурси
Стратегическа цел 1.1. Устойчиво икономическо развитие, базирано на местни ресурси и инициативи с цел привличане на инвестиции
П. 1 | Мярка 1.1.1. Стимулиране на биоземеделието и отглеждане на технически култури
П. 1 | М.1.1.1. | 1.1.1.1. Стартова помощ за млади фермери | организационна мярка |  | 150 | ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П. 2 | М.1.1.1. | 1.1.1.2. Разработване на стратегия за биоземеделие в община Карлово | организационна мярка |  | 100 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П. 1 | Мярка 1.1.2. Подкрепа за развитие на преработвателна индустрия, използваща земеделски продукти
П. 1 | М.1.1.2. | 1.1.2.1. Разработка на стратегия за развитие на преработвателната индустрия на територията на община Карлово | организационна мярка |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П. 1 | Мярка 1.1.3. Организация на индустриални и земеделски клъстери
П. 1 | М.1.1.3. | 1.1.3.1. Създаване на условия за организация на земеделски и индустриални клъстери на територията на община Карлово | организационна мярка |  | 100 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Стратегическа цел 1.2. Подкрепа за създаване на иновативни малки и средни предприятия
П. 1 | Мярка 1.2.1. Създаване и подкрепа на местни иновационни стратегии
П. 1 | Мека мярка 1.2.1 | 1.2.1.1. Разработаване на общинска стратегия за иновативна икономика | организационна мярка |  | 25 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да | да
П. 1 | Мярка 1.2.2. Разработване и промоциране на инвестиционен профил на общината
П. 1 | Мека мярка 1.2.2 | 1.2.2.1. Разработване на Каталог с профил на фирмите, опериращи на територията на обищината | организационна мярка |  | 15 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Стратегическа цел 1.3. Целенасочено въздействие върху местната бизнес инфраструктура
П. 1 | Мярка 1.3.1. Премахване на бюрократичните пречки пред малкия и средния бизнес
П.1. | Мека мярка 1.3.1. | 1.3.1.1. Цифровизация на услугите по разрешителните режими за бизнеса | не |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.1. | Мярка 1.3.2. Подкрепа за организацията на свързаност на малкия и средния бизнес с цел укрепване на отрасловата структура на общината
П.1. | М.1.3.2. | 1.3.2.1. Разработка на стратегия за свързаността на малкия и средния бизнес на територията на община Карлово | не |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Приоритет 2. Развитие на селищна среда с балансирани функционални подсистеми и модернизирана техническа инфраструктура и създаване на условия за по-добра свързаност
Стратегическа цел 2.1. Подобрена селищна среда за пълноценни условия за живот на обитателите
П.2. | Мярка 2.1.1. Прилагане на екологични подходи при използване на природните ресурси
П.2. | Мека мярка 2.1.1. | 2.1.1.1. Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи чрез прилагане добри земеделски практики и внедряване на иновативни решения | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | Мека мярка 2.1.1. | 2.1.1.2. Ограничаване на използването на висококатегорийни земеделски земи за нуждите на промишлеността и складовото стопанство | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | Мека мярка 2.1.1. | 2.1.1.3. Насърчаване прилагане на иновации за управление на водите, включително в напояването, отводняването, събирането и съхраняването на вода | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | Мярка 2.1.2. Благоустрояване на населените места
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.1. Благоустрояване на жилищни комплекси в град Карлово | не |  | 4000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.2. Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в населените места на територията на община Карлово | частично |  | 4200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.3. Изграждане и модернизация на детски площадки в гр. Карлово и населените места на територията на община Карлово | не |  | 2000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.4. Изграждане и модернизация на спортни площадки в гр. Карлово и населените места на територията на община Карлово | не |  | 3000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.5. Спортен комплекс "Васил Левски" в гр. Карлово | не |  | 6000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.6. Изграждане на нови спортни съоръжения в гр. Карлово | не |  | 2000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.7. Създаване на достъпна среда до общински обекти на територията на община Карлово | не |  | 300 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.8. Поетапно въвеждане на умна система за улично осветление в град Карлово | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.9. Създаване на зони за отдих, изграждане на интерактивен младежки клуб и здравна служба в с. Певците | не |  | 1200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.10. Зелено училище и младежки център в село Климент | не |  | 1000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.11. Изграждане на санитарен възел за обществено ползване в село Иганово | не |  | 25 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.12. Изграждане на многофункционална сграда за масови и читалищни мероприятия в село Климент | не |  | 350 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.13. Основен ремонт на училищната сграда с цел възстановяване на началното училище село Климент | не |  | 120 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.14. Реконструкция и обновяване на обществени и административни сгради на територията на община Карлово | не |  | 3500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.15. Реконструкция и модернизация на ОДЯ „Ана Кузманова“, гр. Карлово | не |  | 250 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.16. Реконструкция и модернизация на общински пазар в град Карлово | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.17. Гробищни паркове | не |  | 1500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.18. Център за видеонаблюдение и изграждане на мрежа за видеонаблюдение в община Карлово | не |  | 1200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | Център за превенция и предотвратяване на последствия от аварии и катастрофи | не |  | 1250 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.19. Иновативен градски център (ИПГВР) | не |  | 9400 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.20. Разполагане на указателни табели в населените места на територията на община Карлово | не |  | 550 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.2. | 2.1.2.21. Изграждане на мемориален комплекс, парк и зона за отдих (Войнишкото) | не |  | 2500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | Мярка 2.1.3. Подобряване качествата на публичните пространства в населените места и развитие на индустриални зони
П.2. | М. 2.1.3. | 2.1.3.1. Проекти в зона преобладаващ социален характер (ИПГВР) | не |  | 4300 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.3. | 2.1.3.2. Интегриран проект "Югозападна промишлена зона" | не | И1 | 14000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.3. | 2.1.3.3. Интегриран проект "Югоизточна промишлена зона" | не | И1 | 21000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.3. | 2.1.2.4. Подзона Ведраре – Васил Левски. Тази подзона е определена като проектна предимно производствена зона в Общия устройствен план на общината | не | И2 | 5000 | ОБ, ЕСФ, РБ, частни инвестиции | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М. 2.1.3. | 2.1.2.5.Подзона Кърнаре – Столетово. Тази подзона е определена като проектна специална високотехнологична производствена зона в Общия устройствен план на общината | не | И3 | 8000 | ОБ, ЕСФ, РБ, частни инвестиции | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Стратегическа цел 2.2. Подобряване на местната екологична инфраструктура
П.2. | Мярка 2.2.1. Подобряване управлението на отпадъците
П.2. | М.2.2.1. | 2.2.1.1. Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово | В ход, изпълнени са 15% |  | 3500 | ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.1. | 2.2.1.2. Инсталации за РДФ гориво | не |  | 150 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.1. | 2.2.1.3. Разделно събиране на битови отпадъци | не |  | 150 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | М.2.2.1. | 2.2.1.4. Разделно събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци чрез въвеждане на домашно компостиране | не |  | 150 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | М.2.2.1. | Изграждане на депо за строителни отпадъци | не |  | 5000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.1. | Изграждане на нова клетка на депо за ТБО | не |  | 6000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.1. | Изграждане на нов център за третиране на смесен отпадък(сепариране, отделяне и стабилизиране на подситова фракция, RDF - фракция, отделяне на рециклируеми отпадъци - хартия, стъкло, пластмаса, метали) | не |  | 4000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
|  | Проектиране и изграждане на инсталация за пълно оползотворяване на отпадъците | не |  | 25000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.1. | 2.2.1.5. Осигуряване на площадки за разделно събиране на масово разпространени отпадъци – включително едрогабаритни | не |  | 1500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | Мярка 2.2.2. Подкрепа за енергоефективна икономика
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.1. Изграждане на съоръжения на ВЕИ на сгради общинска собственост | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.2. Изграждане на ВЕИ инсталации на територията на община Карлово; производство на електроенергия от ВЕИ | не |  | 5000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.3. Енергийна ефективност на сградния фонд на РСПБЗН – гр. Карлово | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.4. Енергийна ефективност на сградния фонд на РУ – гр. Карлово | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.5. Енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на Медицински център 1, гр. Карлово | не |  | 1000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.6. Енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Киро Попов“, гр. Карлово | не |  | 1800 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.7. Енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на Туристическа спалня, гр. Карлово | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.8. Енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на сгради отдадени за ползване на читалища в населените места на територията на община Карлово | не |  | 3000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.9. Енергийна ефективност и ремонт на сградния фонд на сгради на образователната инфраструктура на територията на община Карлово | не |  | 5000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.10. Популяризиране и насърчаване инсталирането на инфраструктура за слънчева фотоволтаична енергия | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.11. Енергийна ефективност на жилищни сгради | не |  | 20000 | ОБ, РБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.2. | 2.2.2.12. Внедряване на смарт управление на уличното осветление | не |  | 1000 | ОБ, РБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | Мярка 2.2.3. Превенция на бедствия
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.1. Проект за цялостна корекция на р. Стряма в границите на общ. Карлово | не |  | 200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | Мека мярка 2.2.3. | 2.2.3.2. Корекция на р. Манастирска | не |  | 2100 | РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.3. Залесяване на ерозирали терени | не |  | 100 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.4. Изграждане на съоръжение дере Меден дол | не |  | 1450 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.5. Оформяне на речното корито на р."Татлъ дере“ с бетонови стени | не |  | 270 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.6. Ремонт на моста под централното дере, корекция на моста на общински път Слатина - Розино, почистване на помпената станция на село Слатина и изграждане на предпазна дига | не |  | 190 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.7. Изграждане на системи за превенция от наводнения и пожари на територията на община Карлово | не |  | 2500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | 2.2.3.8. Оформяне на река Кюп дере в село Иганово | не |  | 250 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | р. Тунджа в гр. Калофер | не |  | 2000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | река Неволя в с. Васил Левски | не |  | 350 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | Стара река в гр. Карлово | не |  | 5000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | Укрепване, подпорни стени и крайречна зона на река в гр. Клисура | не |  | 500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | Паспортизация, ремонт и поддръжка на язовирни стени и съоръжения към тях | не |  | 400 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | Закупуване на апаратура за постоянен мониторинг на параметрите на въздуха | не |  | 250 | ОБ, РБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.2.3. | Мониторинг на показателите на почвите на територията на община Карлово | не |  | 250 | ОБ, РБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | Мярка 2.2.4. Извършване на превантивни дейности – корекции, ремонти и почистване на речните корита и изграждане или укрепване на съществуващи диги на р. Стара река, р. Стряма и р. Тунджа
П.2. | М.2.2.4. | 2.2.4.1. Почистване на дере Меден дол и коритото на Стара река | не |  | 180 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Стратегическа цел 2.3. Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и пътната мрежа
П.2. | Мярка 2.3.1. Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.1. Доизграждане на газоразпределителната мрежа на гр. Карлово и изграждане на нова газоразпределителна мрежа на гр. Баня, гр. Калофер и с. Розино | не |  | 15000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.2. Газифициране на училища и детски градини на територията на общината | не |  | 2500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.3. Изграждане на хидротехническо съоръжение “Падеш” | не |  | 100000 | РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.4. Изграждане на водоем 2 х 4000 м3 (висока зона) с помпена станция и обслужващи напорни водопроводи | не |  | 4700 | ОБ, ЕСФ, ВиК | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.5. Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Карлово и кв. Сушица със зониране на водопреносната мрежа | не |  | 4200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.6. Реконструкция и подмяна на отводнителна система за повърхностни води на гр. Карлово | не |  | 3500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.7. Изграждане на довеждащ водопровод за кв. Сушица и разширяване водохващането | не |  | 4800 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.8. Реконструкция и подмяна на канализационна мрежа в гр. Карлово | не |  | 6200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.9. Изграждане на канализационна мрежа в кв. Сушица, вкл. довеждащ колектор към ПСОВ | не |  | 4000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.10. Изграждане на канализационни мрежи, колектори и ПСОВ в селищата Калофер, Кърнаре, Клисура, Дъбене, Богдан, Васил Левски, Баня, Розино, Каравелово, Климент, Войнягово, Слатина и Христо Даново | не |  | 66500 | ОБ, ЕСФ, РБ, ВиК, ПУДООС | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.11. Проектиране на канализационна мрежа и ПСОВ за всички населени места на Общината | не |  | 750 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.12. Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на територията на община Карлово | не |  | 29500 | ОБ, ЕСФ, ВиК | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.13. Модернизация на уличното осветление - подмяна на осветителните тела с енергоефективни в населените места на територията на община Карлово над 1000 жители | не |  | 1500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.1. | 2.3.1.14 Изграждане на тръбна канална мрежа в гр. Карлово | не |  | 18000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П..2. | Мярка 2.3.2. Реконструкция на общинската пътната мрежа
П.2. | М. 2.3.2. | 2.3.2.1. Ремонт и реконструкция на част от Републикански път II-35, в участъка гр. Троян - с. Кърнаре | не | Р3 | 15000 | РБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.2. Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV2078 / II - 64, Карлово - Баня / - Марино поле - Ведраре - Горни Домлян / PDV1040 / | не |  | 7950 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.3. Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1360 / II - 64, Карлово - Песнопой / - Граница общ. (Хисаря - Карлово ) - Войнягово - Климент - Каравелово - / PDV1290 / | не |  | 9900 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.4. Реконструкция на общински път PDV1073 / I - 6, Розино - Сопот/ - Столетово - Слатина - Розино - жп гара Розино | не |  | 8200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.5. Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1081/ PDV2079, Баня - Пролом / - Бегунци – Ведраре / PDV2078/ | не |  | 2500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.6. Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1290/ I - 6, Иганово - Карлово / - Граница общ. (Сопот - Карлово ) - Московец - Богдан | не |  | 5100 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.7. Основен ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Карлово | не |  | 52000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.8. Основен ремонт и изграждане на пътни съоръжения в обхвата на общинскат пътна мрежа на територията на община Карлово (мостове, водостоци и др.) | не |  | 4600 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.9. Ремонт настилки по улици в населените места на територията на община Карлово | не |  | 125000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.10. Реконструкция на пътни съоръжения по уличната мрежа в населените места на територията на община Карлово | не |  | 3100 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.11. Обновяване и ремонт на настилки по уличната мрежа в град Карлово | не |  | 5500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.2. | 2.3.2.12. Реконструкция на входно-изходни пътни възли | не |  | 2300 | РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | Мярка 2.3.3. Изграждане на нови пътища или съоръжения и реконструкция на пътища със съседни общини
П.2. | М.2.3.3. | 2.3.3.1. Път PDV 1040 /II-56, Розовец - Брезово / - Бабек - Свежен - Граница общ. (Брезово - Карлово) - Мраченик - Домлян - Горни Домлян - Куртово - /I-6/ (с община Брезово) | не |  | 20500 | ОБ, ЕСФ, РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.3. | 2.3.3.2. Подобряване на транспортната свързаност по направление Плевен – Ловеч – Троян – Карлово (ремонт на техническата инфраструктура и изграждане на снегозащитни съоръжение/я и осигуряване на бърза връзка между магистрала „Тракия“ и магистрала „Хемус“) (с община Троян) | не |  | 6500 | ЕСФ, РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.3. | 2.3.3.3. Изграждане на тунел Троян - Кърнаре (с община Троян) |  |  | 290000 | ЕСФ, РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.3. | 2.3.3.4. Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1360 / II - 64, Карлово - Песнопой / - Граница общ. (Хисаря - Карлово ) - Войнягово - Климент - Каравелово - / PDV1290 / (с община Хисаря) | не |  | 11600 | ОБ, ЕСФ, РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.3. | 2.3.3.5. Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1290/ I - 6, Иганово - Карлово / - Граница общ. (Сопот - Карлово ) - Московец - Богдан (с община Сопот) | не |  | 6000 | ОБ, ЕСФ, РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.3. | 2.3.3.6. Изграждане на велоалея между гр. Карлово и гр. Сопот (с община Сопот) | не |  | 2400 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | Мярка 2.3.4. Изграждане на нова пътна инфраструктура в и извън населените места в община Карлово
П.2. | М.2.3.4. | 2.3.4.1. Транспортна връзка от кв. Бадемлика до парк „Водопад“ в гр. Карлово | не |  | 1500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.4. | 2.3.4.2. Изграждане на нов път, свързващ гр. Карлово с кв. Сушица | не |  | 2500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.2. | М.2.3.4. | 2.3.4.3. Изграждане на нов път с. Богдан – с. Столетово | не |  | 8000 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Приоритет 3: Усъвършенстване на социалната инфраструктура с цел подобряване на публичните услуги и съхраняване и увеличаване на човешкия потенциал
Стратегическа цел 3.1. Подобряване на социалната среда и достъпа до качествени модерни публични услуги и развитие на цифрова община
П.3. | Мярка 3.1.1. Създаване на условия за максимален обхват на лицата в ученическа възраст в образователната система
П.3. | Мека мярка 3.1.1. | 3.1.1.1. Организиране на периодични кампании за намаляване на преждевременно напуснали училище ученици | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мека мярка 3.1.1. | 3.1.1.2. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование чрез реализиране на местни политики в сферата на науката, културата, изкуството, спорта и туризма | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мярка 3.1.2. Създаване на условия за интегрирани здравни и социални услуги и подобряване средата за спорт и отдих
П.3. | Мека мярка 3.1.2. | 3.1 2.1. Провеждане на регулярен здравен скрининг на рискови групи от населението | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | М 3.1.2. | 3.1.2.2. Изграждане на нови социални услуги на територията на община Карлово | не |  | 1200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мека мярка 3.1.2. | 3.1.2.2. Създаване на служебен регистър на лицата с физически, психически и ментални увлеждания, подлежащи на социално подпомагане | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мярка 3.1.3. Разработване на цифрови публични услуги и цифрова община
П.3. | М.3.1.3. | 3.1.3.1. Етапно изработване на кадастрални карти | не |  | 800 | РБ, МРРБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | М.3.1.3. | 3.1.3.2. Цифровизация на регулационните планове на община Карлово | не |  | 300 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | М.3.1.3. | 3.1.3.3. Изработване на специализирана кадастрална карта на град Карлово | не |  | 120 | ОБ, МРРБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | М.3.1.3. | 3.1.3.4. Съзадаване на уеб базирани приложения за публични услуги по устройство на територията | не |  | 200 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Стратегическаа цел 3.2. Стимулиране развитието на професионални и образователни умения, адекватни на пазара на труда
П.3. | Мярка 3.2.1. Адаптиране на професионалното образование към пазара на труда
П.3. | Мека мярка 3.2.1. | 3.2.1.1. Създаване на условия за плавен преход от училище към работа | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мярка 3.2.2. Превенция по отпадане на лица от пазара на труда
П.3. | Мека мярка 3.2.2. | 3.2.2.1. Организиране на периодични квалификационни курсове със заети лица | организационна мярка |  | 40,0 | частни инвестиции | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мярка 3.2.3. Подкрепа за квалификация и преквалификация на работната сила
П.3. | Мека мярка 3.2.3. | 3.2.3.1. Обсъждане с представителите на бизнеса на потребността от квалифицилани кадри | организационна мярка |  | 0,0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Стратегическа цел 3.3. Подобряване на материалната база на здравеопазването, социалното подпомагане, културата и спорта
П.3. | Мярка 3.3.1. Подобряване качествата на сградния фонд в инфраструктурата на публичните услуги
П.3. | М.3.3.1. | 3.3.1.1. Ремонт и реконструкция на сградния фонд на здравните заведения на територията на община Карлово | не |  | 300 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
П.3. | Мярка 3.3.2. Подкрепа за осигуряване на енергийна ефективност на сградния фонд на публичните услуги
П.3. | М. 3.3.2. | 3.3.2.1. Проекти за енергийна ефективност на сградния фонд на публичните услуги | не |  | 100 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.3. | Мярка 3.3.3. Осигуряване на техническа екипировка за дейностите в сферата на публичните услуги
П.3. | М 3.3.3. | 3.3.3.1. Екипиране на дейностите в сферата на публичните услуги на територията на община Карлово | не |  | 1500 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация"
Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризма и обвързването му с опазването, възстановяването и социализирането на природното и културното наследство
Стратегическа цел 4.1. Развитие на устойчив туризъм, базиран на местните природни и ресурси и културно-историческо наследство
П.4. | Мярка 4.1.1. Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
П.4. | М.4.1.1. | 4.1.1.1. Разработване на стратегия за развитие на туризма на територията на община Карлово до 2027 г. | организационна мярка |  | 150 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.1. | 4.1.1.2. Стимулиране на соствениците на съществуващи туристически обекти за повишаване на категорията им | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.1. | 4.1.1.3. Развитие на съпътстващи туристически дейности (дигитални и други атракции, реклама и маршрути), за повишаване на туристическия интерес към ценни туристически ресурси | организационна мярка |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | Мярка 4.1.2. Подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура
П.4. | М.4.1.2. | 4.1.2.1. Изработане и поставяне на информационни и указателни табели към природни и културно-исторически обекти, предизвикващи туристически интерес | не |  | 35 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.2. | 4.1.2.2. Екопътека от село Каравелово до х. Фенера | не |  | 80 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.2. | 4.1.2.3. Екопътека от село Иганово до х. Дерменка | не |  | 75 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | Мярка 4.1.3. Изграждане на нова туристическа база и инфраструктура
П.4. | М.4.1.3. | 4.1.3.1. Подзона Баня за развитие на комплексен балнеотуризъм и културен туризъм. Зоната е определена с Общия устройствен план на община Карлово | не | Р1 | 10000 | ОБ, ЕСФ, РБ, частни инвестиции | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.3. | 4.1.3.2. Подзона Калофер – Паниците – Калоферски манастир | не | Р2 | 2000 | ОБ, ЕСФ, РБ, частни инвестиции | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.3. | 4.1.3.3. Подзона Слатина – Столетово – Кърнаре – Певците – Иганово – Московец – Богдан – Каравелово, подзона за селски туризъм | не | Р3 | 1500 | ОБ, ЕСФ, РБ, частни инвестиции | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.1.3. | 4.1.3.4. Създаване на Консултативен съвет по туризма | организационна мярка |  | 10 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | Мярка 4.1.4. Развитие на природни, исторически, културни и други атракции, свързани с туризма
П.4. | М.4.1.4. | 4.1.4.1. Разработване на стратегия за развитие на съвместното използване на историческите, културните и други атракции на територията на община Карлово | организационна мярка |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
Стратегическа цел 4.2. Подкрепа за балансирано пространствено развитие
П.4. | Мярка 4.2.1. Разработване на стратегия и проекти за опазване на културното наследство за периода до 2027 г.
П.4. | М 4.2.1. | 4.2.1.1. Разработване на стратегия за опазване на културното наследство до 2027 г. | организационна мярка |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М 4.2.2. | 4.2.1.2. Реставрация и експониране на сгради недвижими културни ценности на територията на община Карлово | не |  | 3000 | РБ, ОБ, ЕСФ | 2021-2028 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | Мярка 4.2.2. Организация на дейности по разкриване и социализиране на археологически обекти.
П.4. | М.4.2.2. | 4.2.2.1. Разработване на проекти за разкриване, социализация и популяризация на археологическите обекти на територията на община Карлово | не |  | 200 | РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.2.2. | 4.2.2.2. - Проучване, консервация, реставрация и експониране на Тракийски селищен комплекс с Царска резиденция V в.пр.Хр. (находящ се източно от с. Васил Левски) | не |  | 1500 | РБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | Мярка 4.2.3. Разработка на културни маршрути съвместно с други общини
П.4. | М.4.2.3. | 4.2.3.1. Разработка на туристически маршрут "Виа Траяна Балканика" съвместно с общините Троян, Сопот и Хисаря | не |  | 2500 | РБ, ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
П.4. | М.4.2.3. | 4.2.3.2. Разработка на проекти за културни маршрути съгласно Общия устройствен план на община Карлово | не |  | 150 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" | да
Стратегическа цел 4.3. Съхранена природна среда за развитие на конкурентни сектори, базирани на природни ресурси
П.4. | Мярка 4.3.1. Прилагане на екологични стандарти при използване на природните ресурси
П.4. | М.4.3.1. | 4.3.1.1. Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи чрез прилагане добри земеделски практики и внедряване на иновативни решения | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.4. | М.4.3.1. | 4.3.1.2. Насърчаване прилагане на иновации за управление на водите, включително в напояването, отводняването, събирането и съхраняването на вода | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.4. | М.4.3.1. | 4.3.1.3. Популяризиране и насърчаване инсталирането на инфраструктура за слънчева фотоволтаична енергия | организационна мярка |  | 0 |  | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.4. | Мярка 4.3.2. Подкрепа за модерно горско стопанство, опазващо природната среда с използване и обновяване на лесоустройствените планове
П.4. | М.4.3.2. | 4.3.2.1. Обновяване на лесоустройствените планове | не |  | 250 | ОБ, ЕСФ, РБ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.4. | М.4.3.2. | 4.3.2.2. Залесяване на ерозирали терени | не |  | 50 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.4. | М.4.3.2. | 4.3.2.3. Обследване на задравословното състояние на общинските гори | не |  | 40 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
П.4. | М.4.3.2. | 4.3.2.4. Проект за горскостопански план за общинските гори | не |  | 30 | ОБ, ЕСФ | 2021-2027 | Дирекция "Специализирана администрация" |  | да
Пояснения за някои от използваните съкращения: ОБ - Общински бюджет; ЕСФ - Европейски структурни фондове; РБ - Републикански бюджет
Note on B98: Автор: П
Note on B101: Автор: П